## 7.16
会議議事録
| 会議名 | 燈心会人員配置会議
| 日時 | 2026年7月16日（木）14:00～15:00
| 場所 | オンライン
| 出席者 | 松崎さん、名倉さん、長谷川さん
全体の要約
・燈心会の人員配置について、現状の配置、追加人員の必要性、次回までの確認事項を整理した。長文でもセル内で折り返して読めるようにするため、要約文を複数の観点で記載している。
| 議題 | 決定事項
| 議題① | 看護師1名の追加配置を検討する。
受付の午後シフトを見直す。
| 議題② | 通常連絡はLINE WORKS、緊急時は電話で連絡する。
状況共有は週次で行う。
| 議題 | 打合せ内容 |  | 発言者
| 議題① | 現在の受付・看護師・事務の配置状況を確認し、繁忙時間帯に人員が不足しやすいことを共有した。午後診療の立ち上がりで業務が集中するため、配置の見直しが必要である。
【未決事項・継続検討事項】
採用時期と勤務曜日は次回までに確認する。
| 議題② | LINE WORKSでの連絡ルールと、急ぎの相談時の窓口を確認した。
| 議題 | ToDoタスク | 担当者 | 期限
FALSE |  | 現在のシフト表を共有する | 名倉さん | 2026年7月20日
FALSE |  | 追加配置案を整理する | 松崎さん | 2026年7月22日
【次回日程】
日時：2026年7月30日（木）14:00～15:00 場所：オンライン