## Sheet1
会議議事録
| 会議名 | ルーツ支援体制・各施設初期対応方針確認会議
| 日時 | 不明
| 場所 | オンライン
| 出席者 | 名倉さん、長谷川さん、松崎さん、川田さん、小島さん、吉田さん、竹内さん
| 議題 | 打合せ内容 |  | 発言者
| 議題① | ルーツ側の支援体制・窓口整理
ルーツ側は、名倉さん・長谷川さん・松崎さんの3名体制で支援する。
初期段階では施設ごとの担当制にはせず、3名を1ユニットとして各施設の状況把握・進め方の整理を
・行う。 ・基本窓口は名倉さんとする。 ・ただし、情報の抜け漏れを防ぐため、小島さんや先方メンバーから長谷川さん・松崎さんへ直接連絡 ・しても問題ない運用とする。 ・ルーツ側の重要判断・最終承認は長谷川さんが担う。
| 決定事項 | ・ルーツ側は3名体制で対応する。 ・基本窓口は名倉さん。 ・長谷川さん・松崎さんへの直接連絡も可能とする。 ・重要判断・最終承認は長谷川さんが行う。
| 議題② | 定例会・報告連絡ルール
月次では、関係者全体での定例ミーティングを行う想定。
週次では、小島さんとルーツ側で進捗確認を行う想定。
・報告・連絡・相談は、主観ではなくファクトベースで行う方針。 ・課題管理表を作成し、会議内容・課題・対応状況を整理していく。 ・日常連絡はLINE WORKSを基本ツールとする。
| 決定事項 | ・月次定例と週次確認を分けて運用する。 ・情報共有はファクトベースで行う。 ・課題管理表を作成・共有する。 ・日常連絡・資料共有はLINE WORKSを基本とする。
| 議題③ | LINE WORKS・書類管理の一元化
現状、LINE WORKS上に複数のトークルーム・フォルダが存在し、どこに何の資料があるか分かりに
くい。
・資料格納先がLINE WORKS、共有フォルダ、各クリニック側フォルダに分散している。 ・現場によってはLINE WORKSの利用が浸透していない。 ・先方からは「誰が見ても、どこに何があるか分かる状態」にしたいという要望が出た。 ・理想形は、LINE WORKSに限定せず、どこか1か所に確実に書類が集約されている状態。
| 決定事項 | ・書類管理・情報共有のルール整備を進める。 ・LINE WORKSは引き続き主要な連絡ツールとして使用する。
| 議題④ | 厚生局・保健所届出書類の確認
大阪について、厚生局・保健所への届出控えや履歴が十分に確認できていない。
届出書類の写しが存在するが共有できていないのか、そもそも控えがないのかが不明。
・届出の定義や必要書類について、現場側と本部側で共通認識が取れていない可能性がある。 ・保険医療機関として、届出・施設基準・算定根拠の整理が最優先課題とされた。 ・過去レセプト上、個別指導時に指摘を受ける可能性がある事項も見え隠れしているとの発言があっ ・た。
| 決定事項 | ・大阪について、届出書類・控え・履歴の整理を進める。 ・今後の届出については、控えを必ず残す運用を徹底する。
| 議題⑤ | 重要判断・エスカレーションルール
施設方針、優先順位変更、雇用契約、人事関連など、施設運営に関わる事項は関係者間で共有が必
要。
・施設に少しでも関わる内容は、川田さん・吉田さん・竹内さんにも共有したい意向が示された。 ・秘密事項を含む資料共有についても、関係者が適切に把握できる運用を検討する必要がある。
| 決定事項 | ・施設方針に関わる重要事項は、川田さん・吉田さん・竹内さんにも共有する。 ・ルーツ側の最終承認者は長谷川さんとする。
| 議題⑥ | 各施設の資料整備状況
愛知は従業員一覧、組織図、DD関連資料などが比較的整っている。
一方で、埼玉・大阪・福岡は資料が十分に揃っていない。
・大阪については、小島さんが従業員一覧を一旦作成済み。 ・大阪はPCやメール環境も十分ではなかったとの発言があり、基礎的な管理体制から整備が必要。 ・施設運営・DD・承継後管理のためには、従業員一覧、雇用契約、組織図、KPI、届出資料等の整備が ・必要。
| 決定事項 | ・大阪の従業員一覧をルーツ側へ共有する。 ・資料整備状況を確認し、不足資料を整理する。
| 議題⑦ | 大阪施設の現状課題
大阪の最優先課題として、以下が挙げられた。
雇用契約が正式に締結できていない。
・医師体制に課題がある。 ・バックオフィス・書類管理が未整備。 ・雇用契約については、給与形態がタイムカード運用で、残業時間にばらつきがあるため、説明・整備 ・が進んでいない。 ・大阪は紙カルテ中心で、電子カルテは未導入。レセコンのみ導入されている。 ・長年、同じ院長・同じ職員体制で運営されてきたため、現地完結型の文化が強い。 ・職員の意欲は高いが、全体を統括する仕組みや本部との連携体制が弱い。 ・受付側と看護師側の関係性に課題がある。 ・鈴木みどりさんを中心人物として育成したい意向が示された。
| 決定事項 | ・大阪については、雇用契約・医師体制・バックオフィス整理を重点課題として確認する。 ・鈴木みどりさんを育成していく方向性が示された。
| 議題⑧ | 大阪の医師体制・自費施策
大阪では、水曜・金曜に患者が集中している。
前理事長が今後、水曜・金曜の診療を終了する見込みであり、売上への影響が懸念されている。
・管理医師・開設者は確保されているが、診療を担う医師体制の整備が必要。 ・関西医科大学との関係性があり、医師派遣について相談している。 ・業者経由での医師紹介も進めている。 ・医師募集については、現状スリーキャリア中心で、統一的な求人プロトコールは未整備。 ・LinkedIn等を活用した医師募集の可能性も話題に上がった。 ・自費施策として、血液によるがん検査や石鹸販売等を進めており、職員も積極的に声掛けしている。
| 決定事項 | ・医師体制の確保は大阪の重要課題として継続対応する。 ・医師募集の仕組み整理が必要であることを確認した。
| 議題⑨ | ガバナンス・緊急時対応
台風等の災害時、患者への周知や薬局との連携に漏れが発生した。
留守番電話設定など、患者向け案内が十分に整備されていなかった。
・同様の緊急時対応の抜け漏れは、他施設でも発生する可能性がある。 ・BCP、医療DX、広報支援など、基盤整備と実務対応を並行して進める必要がある。 ・課題は多いため、緊急度・重要度で優先順位を整理する必要がある。
| 決定事項 | ・緊急時対応・ガバナンス体制の整備を課題として扱う。 ・課題の優先順位を整理しながら進める。
| 議題⑩ | ルーツ側に求められる役割
先方側で実務を担う部分も多く、すべてをルーツ側に依頼するわけではない。
ルーツ側には、情報の一元化、書類管理、課題整理、ノウハウ化、現場での落とし込み支援が期待さ
・れている。 ・埼玉は事務長が中心となって比較的スムーズに進められる見込み。 ・大阪は、受付側と看護師側の関係性、会議設定、伝達方法に難しさがある。 ・ルーツ側、横浜在宅側、小島さんという区分を現場に強く出すのではなく、一体となって支援する見 ・せ方が重要とされた。
| 決定事項 | ・ルーツ側は、情報整理・書類管理・現場支援の仕組み化を支援する。 ・大阪については、現場への入り方を慎重に設計する。
| 議題⑪ | 大阪現場訪問・初回説明
7月中に大阪・埼玉へ訪問し、現場ヒアリングを行う方針。
8月以降は、ヒアリング結果を踏まえて具体的な実務支援に移行する想定。
・大阪については、現場が外部支援に対して不信感を持たないよう、事前説明が必要。 ・川田さんまたは小島さんが、横浜在宅側の考え方や今後の進め方を現場へ説明する必要がある。 ・教科書通りであれば川田さんが説明するのが最適だが、今後を考えると小島さんが説明する案も出 ・た。 ・埼玉はすでに全従業員への説明が行われており、大きな不安は少ないとされた。
| 決定事項 | ・まず大阪で現場訪問・説明の調整を行う。 ・大阪訪問前または訪問時に、現場向けの説明を実施する。 ・日程候補を改めて送付する。
| 議題 | ToDoタスク | 担当者 | 期限
FALSE |  | ルーツ3名をLINE WORKSへ招待する | 先方 | 不明
FALSE |  | 課題管理表を作成・共有する | 名倉さん | 不明
FALSE |  | 大阪の従業員一覧をルーツ側へ共有する | 小島さん | 不明
FALSE |  | 大阪の従業員一覧を確認し、追加質問事項を整理する | ルーツ側 | 不明
FALSE |  | LINE WORKS・共有フォルダの運用ルール案を整理する | ルーツ側 | 不明
FALSE |  | 大阪の厚生局・保健所届出書類、控え、履歴を確認する | ルーツ側・竹内さん | 不明
FALSE |  | 施設方針・雇用契約・重要事項のエスカレーションルールを整理する | 先方・ルーツ側 | 不明
FALSE |  | 大阪の雇用契約整備に向けた説明方法を検討する | 先方 | 不明
FALSE |  | 大阪の医師体制確保に向け、関西医科大学・業者経由で候補者確認を進める | 先方 | 不明
FALSE |  | 医師募集プロトコールの整理を検討する | ルーツ側 | 不明
FALSE |  | ガバナンス・災害時対応・BCP等の優先順位を整理する | ルーツ側 | 不明
FALSE |  | 大阪・埼玉の現場訪問日程を調整する | 名倉さん・先方 | 7月中
FALSE |  | 大阪現場に対し、横浜在宅側の考え方・ルーツ支援の位置づけを説明する | 先方 | 大阪訪問前または訪問時
FALSE |  | 大阪現場向けの初回説明を実施する | 川田さんまたは小島さん | 不明
FALSE |  | 大阪訪問の日程候補を送付する | 名倉さん | 不明
【次回日程】
日時：不明（※来週中に大阪訪問または説明の調整を行う方向性は確認された。）
場所：大阪施設予定（※詳細不明）